## 任务
任务列表
任务 | 开始日期 | 到期日 | 完成百分比 | 已完成 | 问题风险备注 | 责任人
【首页】-直播 | [日期] | [日期] | 0% | 0% |  | 林彬
【首页】-推荐 | [日期] | [日期] | 50% | 0% |  | 林彬
【首页】-番剧 | [日期] | [日期] | 100% | 1 |  | 林彬
【首页】-分区 |  |  |  | 0 |  | 林彬
【关注】-追番 |  |  |  | 0 |  | 高林
【关注】-动态 |  |  |  | 0 |  | 高林
【关注】-标签 |  |  |  | 0 |  | 高林
【发现】 |  |  |  | 0 |  | 王亚龙
【我的(设置)】-所有子页面 |  |  |  | 0 |  | 王亚龙
【首页】-(直播)-关注主播&直播中心&搜索 |  |  |  | 0 |  | 王亚龙
【首页】-(直播)-其余二级展示页面 |  |  |  | 0 |  | 郭晴
【首页】-(推荐)-所有二级展示界面 |  |  |  | 0 |  | 郭晴
【首页】-(番剧)-所有二级展示界面 |  |  |  | 0 |  | 郭晴
【首页】-(分区)-所有子页面 |  |  |  | 0 |  | 高林
【关注】-(追番)-子页面 |  |  |  | 0 |  | 何梦香
【关注】-(动态)-子页面 |  |  |  | 0 |  | 何梦香
通用接口-直播房间 | [5 empty] | 何梦香
通用接口-番剧 | [5 empty] | 何梦香
通用接口-视频简介 | [5 empty] | 何梦香

## 高林
工作错误清单编号 | 问题描述 | 解决方案/避免建议 | 发现时间 | 解决时间 | 是否解决
1 | 【git错误使用】提交代码时出现错误,在点击Discard All Changes,确定后没保存..修改的代码全没有了 | 每次写代码前【请pull更新最新代码】,使用Discard All Changes前最好做一次备份 | 3.26 | 3.26 | 是
2 | 【git错误使用 未忽略文件】每次commit都需要提交user interface state文件,并且pull时出现错误需要先点击Discard All Changes处理 | Xcode git如何 忽略user interface state文件 退出xcdoe， 打开终端（Terminal），进入到你的项目目录下 在终端输入如下代码 git rm --cached *.xcuserstate git commit -m "Removed cached files" git push 下次Xcode commit就不会包括user interface state | 4.01 | 4.01 | 是
3 | 【标题栏按钮下方指示器跟随滑动与按钮点击经验分享】 问题1:如何跟随点击按钮并居中？ 问题2:如何跟随滑动？ | 1:跟随点击按钮【步骤1:使用UIView动画,2在动画中添加（指示器的宽度等于按钮label的宽度）,（指示器的中心点X坐标等于按钮中心点X坐标）】 [UIView animateWithDuration:0.25 animations:^{ self.titleUnderLine.glw_width = btn.titleLabel.glw_width + 10; self.titleUnderLine.glcx_centerX = btn.glcx_centerX; }]; 2:跟随屏幕scrollView滑动【步骤1:使用scrollView代理方法监听滚动的偏移量，2给指示器的transform属性设置偏移量，3滚动结束时再次点击按钮计算中心点，4指示器的transform属性在计算完中心点后还原为0 】 - (void)scrollViewDidScroll:(UIScrollView *)scrollView { CGFloat i = (scrollView.contentOffset.x - self.pre_scrollView_contentOffset_x) / self.contentScrollView.glw_width; NSInteger count = self.titleView.subviews.count; CGFloat btnW = self.titleView.glw_width / count; CGFloat offset = btnW * i; self.titleUnderLine.transform = CGAffineTransformMakeTranslation(offset, 0); } - (void)scrollViewDidEndDecelerating:(UIScrollView *)scrollView { //利用属性记录上一次的偏移量 self.pre_scrollView_contentOffset_x = scrollView.contentOffset.x; NSInteger i = scrollView.contentOffset.x / self.contentScrollView.glw_width; UIButton *btn = self.titleView.subviews[i]; [self btnClick:btn]; } [UIView animateWithDuration:0.25 animations:^{ self.titleUnderLine.glw_width = btn.titleLabel.glw_width + 10; self.titleUnderLine.glcx_centerX = btn.glcx_centerX; self.titleUnderLine.transform = CGAffineTransformIdentity; }]; | 4.11 | 4.11 | 是
4 | 【tableViewcell约束设置正确并且IB中没有经过,运行程序时,报大量约束警告,IB无法加载无显示】 | 可能原因:talbeView没有返回cell的高度,或者cell高度返回不够,不正确 | 4.11 | 4.11 | 是
5 | 【IB使用经验分享】,[需求不确定],[看上去是图片,又能点击],[图片大小不确定][view之间缺约束]【使用占位视图】 | 使用场景例子:用户头像,能够接受事件点击跳转至另一界面,但是图片又需要从网络加载,使用按钮不方便,使用占位视图,底下放imageView,imageView可以选择添加手势监听,也可以选择上方再放置一个透明的按钮. | 4.11 | 4.11 | 是

## 林彬
工作错误清单编号 | 问题描述 | 解决方案 | 发现时间 | 解决时间 | 是否解决

## 何梦香
工作错误清单编号 | 问题描述 | 解决方案 | 发现时间 | 解决时间 | 是否解决

## 王亚龙
工作错误清单编号 | 问题描述 | 解决方案 | 发现时间 | 解决时间 | 是否解决
1
2
3
4
5
6
7
8

## 郭晴
工作错误清单编号 | 问题描述 | 解决方案 | 发现时间 | 解决时间 | 是否解决

## BUG【缺陷清单】
缺陷编号 | 缺陷等级 | 缺陷描述 | 解决方案 | 发现时间 | 解决时间 | 是否解决 | 预防再次发生建议 | 责任人
1 | 一般 | 导航条上面的按钮位置不正确 | 系统自动给64的设置给设置为no self.automaticallyAdjustsScrollViewInsets = NO; | 4.01 | 4.01 | 是 | 使用UIScrollView的时候在控件器中建议设置这个属性为NO | 高林
2 | 一般 | iPhone4s与iPhone6等不同尺寸屏幕手机显示关注[追番][动态]显示内容不一样,显示不全,或者显示小半块屏幕,tableView高度不正确,下边无法滑动,xib中加载,需设置frame | [原因:从xib加载的子view需要在代码中重新设置frame] - (void) viewDidLayoutSubviews { [superviewDidLayoutSubviews]; GLLoginMidView * midV_register= self.midView.subviews[0]; midV_register.frame = CGRectMake(0, 0,self.midView.glw_width*0.5, self.midView.glh_height); } | 4.11 | 4.11 | 是 | xib加载的view请在代码中再次设置frame | 高林
3 | 一般 | 返回的数据-模型数据正确,但是现实在index.row每一行上面的数据一样 延展:cell.item赋值报错数组越界 | 可能是tableView数据源方法返回section和row写反了,返回了很多组,却只返回了一样 数据越界可能也是与返回的数据源section,row不对 | 4.11 | 4.11 | 是 | 检查section和row方法返回值是否正确 | 高林

## 资源分享
资源类型(例如文章内容,什么分类) | 资源内容(填写网址,代码) | 相关备注 | 分享的雷锋名字

## readme
文档说明
任务标签:责任人需要在规定的时间内完成对应的任务,若未完成,请在对应名字标签下注明原因和困难
名字标签:记录项目过程中的失误操作,并提供避免措施
缺陷清单记录项目中所有人的疑难杂症报错,因为大家都是学习,建议小问题,能分享的都写
资源分享:记录项目过程中可能遇到的好文章,顺手的框架,自己封装的工具类等等福利分享